## Таблица № 4
Актуализация на Индикативен списък с описание на предвидените мерки и дейности Проект!
Приоритет | Мярка | Дейност/проектна идея* | Кратко описание/Проектна готовност | Територия/зона за прилагане наинтегриран подход (зона завъздействие)** | Индикативен бюджет | Източник на финанси ране | Срок заизпълнение | Административнаструктура (звено в общинат а),отговорно за реализация на мярката | Състояние към настоящия момент (2024 година) |  |  |  | Изразходени средства до момента (2024 година)
[9 empty] | Реализиран | Нереализиран | В процес на реализация | Източник на финансиране
Приоритет 1: „Постигане на балансиран, устойчив растеж чрез прилагане на иновативни подходи за утвърждаване на водещите функции на традиционни икономически сектори и икономически дейности и развитие на нови функции в сферата на туризма и отдиха“
СЦ 1.1. „Подкрепа на предприемаческата активност за създаване на нови иновативни малки и средни предприятия“
Мярка 1.1.1: Стимулиране на местното предприемачество
Приоритет 1 | Мярка 1.1.1 | 1.1.1.1.Инвестиции за подобряване на производствения капацитет и увеличаване на експортния потенциал на местни фирми в млекопреработващата промишленост | идеен проект | Зона 1 | 505 | ОПИК/частно финансиране | 2021-2027 | "Дирекция ФБ"
Приоритет 1 | Мека мярка 1.1.2. | 1.1.1.2.Развитие на архитектурни и инженерни дейности в проектирането на енергоефективни сгради | идеен проект | Зона 1 | 120 | МРРБ/частно финансиране | 2021-2027 | Д-ция "ТСУ и ОС"
М. 1.1.2: Създаване на публично-частни партньорства и инициативи за икономическо развитие
Приоритет 1 | Мека мярка 1.1.2. | 1.1.2.1. Разработване на общинска стратегия за развитие на публично-частно партньорство в областта на туризма | Изготвяне на документ |  | 10 | ОБ | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"
Приоритет 1 | Мека мярка 1.1.2. | 1.1.2.2. Изработване на маркетингов профил на община Борино | Изготвяне на документ |  | 15 | ОБ | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"
М. 1.1.2: Създаване на публично-частни партньорства и инициативи за икономическо развитие
Приоритет 1 | Мека мярка 1.1.2. | 1.1.2.1. Разработване на общинска стратегия за развитие на публично-частно партньорство в областта на туризма | Изготвяне на документ |  | 10 | ОБ | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"
Приоритет 1 | Мека мярка 1.1.2. | 1.1.2.2. Изработване на маркетингов профил на община Борино | Изготвяне на документ |  | 15 | ОБ | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"
СЦ 1.2 „Повишаване на конкурентоспособността чрез привличане и задържане на инвеститорите в секторите на растеж (преработваща промишленост, туризъм, горско и ловно стопанство)“
Мярка 1.2.1: Създаване, промоциране и подкрепа на местни иновационни стратегии
Приоритет 1 | Мека мярка 1.2.1. | 1.2.1.1. Провеждане на активен маркетинг на икономическия потенциал на общината | Изготвяне на на маркетингова концепция |  | 15 | ОБ | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"
М 1.2.2. Популяризиране на общината като място за развитие на бизнес
Приоритет 1 | Мека мярка 1.2.1. | 1.2.1.1. Провеждане на активена рекламна кампания за популяризиране на общината като подходящо място за развитие на бизнес | Изготвяне на рекламни материали |  | 10 | ОБ | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"
СЦ 1.3. „Развитие на конкурентни сектори, базирани на местни ресурси – биологично земеделие и животновъдсто, ВЕИ, дейности развивани на базата на налични природни ресурси.“
М.1.3.1.Развитие на високопланинско биологично земеделие и животновъдство
Приоритет 1 | Мека мярка 1.3.1. | 1.3.1.1. Разработване на програми за финансиране на земеделски производители за насърчаване развитието на биологично земеделие | Адм. обслужване |  | 5 | ОБ / местна служба по земеделие | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"
Приоритет 1 | Мека мярка 1.3.1. | 1.3.1.2. Административна подкрепа при стартиране на инициативи за екологично земеделие | Адм. обслужване |  | 0 | ОБ / местна служба по земеделие | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"
Приоритет 1 | Мека мярка 1.3.1. | 1.3.1.3. Оказване на административна помощ на земеделски производители за развитие на биологично картофопроизводство | Адм. обслужване |  | 0 | ОБ / местна служба по земеделие | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"
Приоритет 1 | Мека мярка 1.3.1. | 1.3.1.4.Организиране на логистика (изкупвателни пунктове, и малки преработващи производства) на горски плодове, билки билки,гъби и други други съпътстващи горското стопанство дейности | Адм. обслужване |  | 0 | ОБ / местна служба по земеделие | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"
Приоритет 1 | Мека мярка 1.3.1. | 1.3.1.5.Създаване на животновъдни ферми за отглеждане на традиционо за Родопите говедовъдство, овцевъдство и пчеларство | Адм. обслужване |  | 100 | ОБ / местна служба по земеделие | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"
М.1.3.2. Подобряване на МТБ в областта на млекопреработващата промишеност
Приоритет 1 | Мярка 1.3.2. | 1.3.2.1. Инвестиране в подобряването на МТБ на местните мандри | идеен проект |  | 80 | ЕФ/ОБ/ | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"
М.1.3.3. Ефективно използване на водния и природния потенциал на общината
Приоритет 1 | Мярка 1.3.3. | 1.3.3.1. Координиране на общинската горска политика с ДГС „Девин“ | идеен проект |  | 0 | Горско стопанство | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"
Приоритет 1 | Мярка 1.3.3. | 1.3.3.2. Залесяване на свободни терени от горския фонд | идеен проект |  | 50 | Горско стопанство | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"
Приоритет 1 | Мярка 1.3.3. | 1.3.2.3. Благоустрояване на речни корита и прилежащите им територии за използването им за отдих и рекреация на населението | идеен проект |  | 150 | ОБ | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"/ Дирекция ТСУ
СЦ 1.4. Устойчиво развитие на туризма
Мярка 1.4.1: Подпомагане развитието на местния туристически продукт и маркетинг на дестинациите
Приоритет 1 | Мека мярка 1.4.1. | 1.4.1.1. Разработване на общинска стратегия за развитие на устойчив туризъм | Създаване на стратегически документ |  | 10 | ОБ | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"
Приоритет 1 | Мека мярка 1.4.1. | 1.4.1.2. Създаване на консултативен съвет по туризъм | Създаване на НПО |  | 0 | ОБ | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"
Приоритет 1 | Мека мярка 1.4.1. | 1.4.1.3.Разработване на междуобщински маркетингови и рекламни стратегии и програми за съвместни туристически дейности с общините от туристически подрайон Западни Родопи | Създаване на стратегически документ |  | 20 | ОБ | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"
Приоритет 1 | Мека мярка 1.4.1. | 1.4.1.5. Участие в регионални, национални и международни туристически борси, научни конференции, изложения и панаири | участие в конференции и борси |  | 30 | ОБ | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"
Мярка 1.4.2. Развитие на природни, исторически, културни и други атракции, свързани с туризма
Приоритет 1 | Мярка 1.4.2. | 1.4.2.1. Социализиране на природни забележителности за целите на туризма | идеен проект |  | 50 | ЕФ/ОБ/ | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"
Приоритет 1 | Мярка 1.4.2. | 1.4.2.2. Проучвания и благоустрояване на неблагоустроени пещери и галерии | идеен проект |  | 2000 | ЕФ/ОБ/ | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"
Приоритет 1 | Мярка 1.4.2. | 1.4.2.3. Изграждане на нови туристически атракциони | идеен проект |  | 500 | ЕФ/ОБ/ | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"
Приоритет 1 | Мярка 1.4.2. | 1.4.2.4. Изграждане на нови екопътеки и благоустрояване на съществеващи екопътеки | идеен проект | Зона 1 | 200 | ЕФ/ОБ/ | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"
Мярка 1.4.3. Модернизация на съществуващата и изграждане на нова туристическа инфраструктура
Приоритет 1 | Мека мярка 1.4.3. | 1.4.3.1.Стимулиране на инвестиционния капитал за изграждане на нова туристическа инфраструктура | Улеснено админстр. обслужване |  | 0 | Публ.-часно партньорство | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"
Приоритет 1 | Мярка 1.4.3. | 1.4.3.2. Изграждане на места за настаняване (хотели) от средна и висока категория в община Борино | идеен проект | Зона 1 | 1000 | частни инвестиции | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"
Приоритет 1 | Мярка 1.4.3. | 1.4.3.3. Изграждане на туристически и екопътеки в междуобщинската зона за туризъм (заедно с община Девин) | идеен проект | Зона 3 | 100 | ЕФ/ОБ/ | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"
Приоритет 1 | Мярка 1.4.3. | 1.4.3.4. Изграждане на съпътстваща туристическа инфаструктура до природни забележителности (заслони, беседки, пейки, указателни табели и др. | идеен проект |  | 500 | ЕФ/ОБ/ | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"
Приоритет 1 | Мярка 1.4.3. | 1.4.3.5. Изграждане на нови туристически пътеки и атракциони. Реконструкция на изградените туристически обекти | идеен проект |  | 200 | ЕФ/ОБ/ | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"
П. 2„Съхраняване на човешкия потенциал и подобряване на публичните услуги на населението“
СЦ 2.1 „.Осигуряване на условия за равен достъп до качествено образование и обучение“
М 2.1.1. Прилагане на съвременни форми на обучение в общото образование
Приоритет 2 | Мека мярка 2.1.1. | 2.1.1.1.Въвеждане на дуално обучение и създаване на STEM среда в средните училища | идеен проект |  | 50 | Програма за образование | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"/отдел образование
Приоритет 2 | Мека мярка 2.1.1. | 2.1.1.2. Провеждане на квалификационни курсове с учители за STEM образование | идеен проект |  | 50 | Програма за образование | 2021-2027 | "Дирекци ОКЕТЕ"/отдел образование
Приоритет 2 | Мека мярка 2.1.1. | 2.1.1.3. Оборудване на училищата с технически средства за въвеждане на иновативни форми и методи на обрадзователния процес | идеен проект |  | 80 | Програма за образование | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"/отдел образование
М 2.1.2. Провеждане на политики за пълен обхват в предучилищното и училищното образование на децата
Приоритет 2 | Мека мярка 2.1.2. | 2.1.2.1.Осигуряване на условия за продължаващо обучение в средната образователна степен | идеен проект |  | 0 | община/училища | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"/отдел образование
СЦ 2.2. „Придобиване на образователни и професионални умения за пазара на труда“
М.2.2.1. Обучение през целия живот
Приоритет 2 | Мека мярка 2.2.1. | 2.2.1.1.Обучителни курсове за квалификация и преквалификация на безработни лица | идеен проект |  | 70 | МТСП/АЗ | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"
Приоритет 2 | Мека мярка 2.2.1. | 2.2.1.2. Обучение на младежи за предприемачество | идеен проект |  | 30 | МТСП/АЗ | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"
М. 2.2.2: Повишаване професионалните умения и квалификацията на работната сила
Приоритет 2 | Мека мярка 2.2.2. | 2.2.2.1.Обучителни курсове за квалификация и преквалификация на работещи | идеен проект |  | 50 | МТСП/АЗ | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"
СЦ 2.3. „Предоставяне качествени бюджетни услуги в сферата на здравеопазването, социално подпомагане, културата и спорта“
М. 2.3.1. Подобряване достъпа до специализирана извънболнична помощ за населението от селата в общината
Приоритет 2 | Мярка 2.3.1. | 2.3.1.1. Организиране на периодични профилактичен скрининг за социално значими балести | идеен проект |  | 0 | РЗИ - Смолян | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"
М 2.3.2. Осигуряване на условия за социално подпомагане на уязвими групи и лица в неравностойно положение
Приоритет 2 | Мярка 2.3.2. | 2.3.2.1 Участие на община Борино в Национални програми за подпомагане на лица в риск и неравностойно положение | Преходен, в процес на реализация |  | 200 | НП на МТСП/ОП за храни | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"
Приоритет 2 | Мярка 2.3.2. | 2.3.2.2. Реализиране на проекти по европейски и национални програми за социално подпомагане на лица в неравностойно положение | Преходен, в процес на реализация |  | 300 | ОП РЧР | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"
М 2.3.3 Подкрепа за културни институции
Приоритет 2 | Мярка 2.3.3. | 2.3.3.1. Подобряване материалната база на читалищата, развиващи активни форми на самодейнои любителско творчество | идеен проект |  | 10 | ОБ | 2021-2027 | "Дирекция ФБ"
М 2.3.4. . Насърчаване на културното разнообразие и съхраняване на културното наследство
Приоритет 2 | Мярка 2.3.4. | 2.3.4.1. Организиране, популяризиране и утвърждаване на ежегодно културно събитие - емблема на културното наследство на община Борино | идеен проект |  | 50 | ОБ | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"/ДирекцияФБ
М 2.3.5. Изграждане на нова и подобряване качествата на съществуващата спортна инфраструктура
Приоритет 2 | Мярка 2.3.5. | 2.3.5.1.Изграждане на Мултифункционални спортни комплекси в община Борино | идеен проект | Зона 1 | 91 | ПРСР | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"
Приоритет 2 | Мярка 2.3.5. | 2.3.5.2. Изграждане на спортни площадки по-големите села от община Борино | идеен проект | Зона 1 | 60 | ЕФ/ОБ | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"
Приоритет 2 | Мярка 2.3.5. | 2.3.5.2.Подобряване качествата на училищната спортна база | идеен проект | Зона 2 | 70 | ЕФ/ОБ | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"
П. 3. „Опазване на природната и подобряване качествата на селищната среда в съответствие със съвременните урбанистични и екологични изисквания и отчитане на климатичните промени“
СЦ 3.1. „Пестеливо използване на природните ресурси“
М 3.1.1. Съхраняване на наличните земеделски земи
Приоритет 3 | Мека мярка 3.1.1. | 3.1.1.1. Създаване на регистър на земеделските земи в общината | идеен проект |  | 25 | ЕФ/ОБ | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"
М. 3.1.2. Опазване на качествените горски ресурси
Приоритет 3 | Мека мярка 3.1.2. | 3.1.2.1. Координиране на горската политика по опазване на горите с ТП "ДГС Борино" | идеен проект |  | 0 | ТП "ДГС Борино" | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ" отдел екология
Приоритет 3 | Мярка 3.1.2. | 3.1.2.2. Залесяване на незалесени и опожарени участъци в горския фонд | идеен проект |  | 100 | ТП "ДГС Борино" | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ" отдел екология
Приоритет 3 | Мярка 3.1.2. | 3.1.2.3. Разкриване на събирателни и изкупвателни пунктове за горски плодове и билки | идеен проект |  | 30 | частно финансиране | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ" отдел екология
М.3.1.3. Опазване и ефективно използване на поземления и водния ресурс
Приоритет 3 | Мярка 3.1.3. | 3.1.3.1. Зарибяване на местните реки за повишаване на рибната популация | идеен проект | Зона 1 | 150 | ЕФ/ОБ/КР/РБ | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ" отдел екология
Приоритет 3 | Мярка 3.1.3. | 3.1.3.2. Използване на реките за каране на кану | идеен проект | Зона 1 | 100 | ЕФ/ОБ/КР/РБ | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ" отдел екология
СЦ 3.2. „Подобряване качествата на селищната среда“
М 3.2.1. Планово осигуряване на населените места с актуални устройствени планове
Приоритет 3 | Мека мярка 3.2.1. | 3.2.1.1. Актуализиране на стари, действащи ПУП в съотвествие с изискванията на ОУП на общината | идеен проект |  | 350 | ОБ | 2021-2027 | Д-ция "ТСУ"
Приоритет 3 | Мека мярка 3.2.1. | 3.2.1.2. Изработване на ПУП на зоните за въздействие | идеен проект |  | 250 | ОБ | 2021-2027 | Д-ция "ТСУ"
Приоритет 3 | Мека мярка 3.2.1. | 3.2.1.3. Цифровизация на архива с разрешителни и друга документация по ТСУ | идеен проект | Зона 1 | 80 | ОБ | 2021-2027 | Д-ция "ТСУ"
М 3.2.2. Благоустроени публични пространства в населените места
Приоритет 3 | Мярка 3.2.2. | 3.2.2.1.Реконструкция и рехабилитация на улици в община Борино" (общ за 5 населени места) | Преходен, в процес на реализация |  | 2100 | ПРСР | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"/Д-ция "ТСУ"
Приоритет 3 | Мярка 3.2.2. | 3.2.2.2 Асфалтиране на уличната мрежа в 5 населени места в община Борино (с. Борино; с. Буйново; с. Ягодина; с. Кожари, с. Чала) | Преходен, в процес на реализация | Зона 1 | 120 | ПРСР | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"/Д-ция "ТСУ"
Приоритет 3 | Мярка 3.2.2. | 3.2.2.3. Реконструкция на тротоари в 5 населени места в община Борино (с. Борино; с. Буйново; с. Ягодина; с. Кожари, с. Чала) | Преходен, в процес на реализация | Зона 1 | 1260 | ПРСР | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"/Д-ция "ТСУ"
Приоритет 3 | Мярка 3.2.2. | 3.2.2.4. Благоустрояване на гробищни паркове в 5 населени места в община Борино Борино (с. Борино; с. Буйново; с. Ягодина; с. Кожари, с. Чала) | Преходен, в процес на реализация | Зона 4 | 780 | ПРСР | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"/Д-ция "ТСУ"
Приоритет 3 | Мярка 3.2.2. | 3.2.2.5. Реконструкция на общинските сгради | Преходен, в процес на реализация |  | 300 | ПРСР | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"/Д-ция "ТСУ"
Приоритет 3 | Мярка 3.2.2. | 3.2.2.6. Изграждене и укрепване на речни корита в 5 населени места в община Борино (с. Борино; с. Буйново; с. Ягодина; с. Кожари, с. Чала) | Преходен, в процес на реализация |  | 1200 | ПРСР | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"/Д-ция "ТСУ"
Приоритет 3 | Мярка 3.2.2. | 3.2.2.7. Изграждане и реконструкция на паркови пространства в Община Борино“ по обособени позиции: Обособена Позиция 1 „Изграждане на парково пространство от о.т. 139 до о.т. 160 по плана на с.Борино, община Борино“; Обособена Позиция 2 „Изграждане на парково пространство в ПИ 80159.100.47, кв. 3, с. Чала, община Борино“; Обособена Позиция 3 Реконструкция на парково пространство в УПИ ІХ, кв.31, с. Буйново, община Борино“ | Преходен, в процес на реализация |  | 488 | ПРСР | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"/Д-ция "ТСУ"
* НОВО Приоритет 3 | Мярка 3.2.2. | 3.2.2.8. Изграждане на площи за широко обществено ползване в поземлен имот с идентификатор 05462.501.4013 в кв.45 по плана на с. Борино |  |  | 500 |  | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"/Д-ция "ТСУ"
* НОВО Приоритет 3 | Мярка 3.2.2. | 3.2.2.9. Изграждане на площи за широко обществено ползване пред сградата на Здравна служба Борино |  |  | 300 |  | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"/Д-ция "ТСУ"
* НОВО Приоритет 3 | Мярка 3.2.2. | 3.2.2.10. Изграждане на площи за широко обществено ползване пред Културен дом с. Борино |  |  | 85 |  | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"/Д-ция "ТСУ"
СЦ 3.3."Съхраняване на природния ресурс чрез подобряване на екологичната инфраструктура в контекста на глобалните изменения на климата"
М 3.3.1. Подобряване състоянието на В и К инфраструктурата
Приоритет 3 | Мярка 3.3.1. | 3.3.1.1.Подобряване състоянието на вътрешноселищната водопроводна мрежа в населени места на община Борино | Преходен, в процес на реализация |  | 710 | ПРСР | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"/Д-ция "ТСУ"
Приоритет 3 | Мярка 3.3.1. | 3.3.1.2.Изграждане на нови водоизточници за водоснабдяване на населени места с недостиг на питейна вода в община Борино | Преходен, в процес на реализация |  | 300 | ПРСР | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"/Д-ция "ТСУ"
Приоритет 3 | Мярка 3.3.1. | 3.3.1.3. Канализация в Буйново и Ягодина | Преходен, в процес на реализация | Зона 1 | 450 | ПРСР/ПУДООС | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"/Д-ция "ТСУ"
Приоритет 3 | Мярка 3.3.1. | 3.3.1.4. „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА НАПОРЕН ВОДОПРОВОД ОТ ПС „КАРАДЖА ДЕРЕ” ДО ОШ1 ОТ ВЪНШНИЯ ВОДОПРОВОД ЗА С. БОРИНО, ОБЩИНА БОРИНО, ОБЛАСТ СМОЛЯН“ | Преходен, в процес на реализация | Зона 1 | 623 | ПРСР/ПУДООС | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"/Д-ция "ТСУ"
Приоритет 3 | Мярка 3.3.1. | 3.3.1.5. „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ОТ ИЗВОРА ДО ВОДОЕМА НА С. БУЙНОВО, ОБЩИНА БОРИНО, ОБЛАСТ СМОЛЯН" | Преходен, в процес на реализация |  | 1063 | ПРСР/ПУДООС | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"/Д-ция "ТСУ"
Приоритет 3 | Мярка 3.3.1. | 3.3.1.6. „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪНШЕН ЕТЕРНИТОВ ВОДОПРОВОД ОТ ПЛАНИНСКО ВОДОХВАЩАНЕ НА Р. АДЖИЛАРСКА ДО ПСПВ НА С. ЯГОДИНА, ОБЩИНА БОРИНО, ОБЛАСТ СМОЛЯН“ | Преходен, в процес на реализация |  | 2266 | ПРСР/ПУДООС | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"/Д-ция "ТСУ"
* НОВО Приоритет 3 | Мярка 3.3.1. | 3.3.1.7.„Допълнително водоснабдяване на село Чала,община Борино: Водохващане и външен водопровод от Тютюнско дере до съществуваща „Помпена станция“ –с.Чала“ |  |  | 1800 | ПУДООС | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"/Д-ция "ТСУ"
* НОВО Приоритет 3 | Мярка 3.3.1. | 3.3.1.8. „Изграждане на Водоем V=200m³ в с. Ягодина, община Борино“ |  |  | 300 | ПРСР | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"/Д-ция "ТСУ"
М 3.3.2. Подобряване на енергийната инфраструктура
Приоритет 3 | Мярка 3.3.2. | 3.3.2.1. Изграждане на соларни панели върху покривите на общински сгради за производство на енергия | идеен проект | Зона 1 | 1500 | Публично - частно партньорство | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"/Д-ция "ТСУ"
Приоритет 3 | Мярка 3.3.2. | 3.3.2.2. Подмяна на уличното осветление с енергоспестяващи лед лампи | идеен проект | Зона 1 | 45 | ЕФ/ОБ | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"/Д-ция "ТСУ"
М 3.3.3. Внедряване на съвременни системи за отпадъците
Приоритет 3 | Мека мярка 3.3.3. | 3.3.3.1. Организиране на разделно събиране на битовите отпадъци в опорните селищни центрове | текущо и последващо изпълнение | Зона 1 | 100 | ЕФ/ОБ | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"/Д-ция "ТСУ"
М 3.3.4. Превенция и защита от рискове и бедствия
Приоритет 3 | Мека мярка 3.3.4. | 3.3.4.1. Актуализиране на плана за превенция срещу рискове и бедствия | идеен проект |  | 0 | ОБ | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"
Приоритет 3 | Мека мярка 3.3.4. | 3.3.4.2. Изработване на Специализирани планове за превенция срещу рискове и бедствия срещу: - горски пожари; наводнения; снегонавявания и заледявания и др. | идеен проект |  | 15 | ОБ | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"
Приоритет 3 | Мярка 3.3.4. | 3.3.4.3. Осигуряване на технически средства и оборудване за групите за превенция и преодоляване на последицине от възникнали пожари, наводнения и други бедствия | идеен проект |  | 80 | Комисия при МС/ОБ | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"
Приоритет 3 | Мярка 3.3.4. | 3.3.4.4. Почистване и укрепване на речните корита в чертите на населените места | идеен проект |  | 200 | ЦБ/ОБ | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"
* НОВО Приоритет 3 | Мярка 3.3.4. | 3.3.4.5. Укрепване на свлачищните процеси на територията на с. Борино, свлачище, регистрирано в Геозащита "Перник" с национален идентификатор: SML 05.05462-01 в кв. 4, с. Борино и свлачище, регистрирано в Геозащита "Перник" с национален идентификатор: SML 05.05462-02 в кв. 20, с. Борино | идеен проект |  | 750 | Програма "Околна среда 2021-2027 г" | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"
П. 4. Създаване на условия за по-добра свързаност и намаляван на териториалните диспропорции
СЦ 4.1. „Подобряване на транспортната и цифрова свързаност, развитие на електронните услуги и достъпност
М 4.1.1. Подобряване качествата на общинската пътна мрежа
Приоритет 4 | Мярка 4.1.1. | 4.1.1.1. „Реконструкция на Общински път SML 3033 от път III-197 – с. Борино – м. Кастракли, от км 4+645 до 10+970 | идеен проект |  | 2200 | ЦБ/ОБ | 2021-2027 | "Дирекция ТСУ"
Приоритет 4 | Мярка 4.1.1. | 4.1.1.2. „Реконструкция и рехабилитация на общински път SML 1031 от път III-197 – Тешел – Буйново – Кожари от км 0+000 до км 7+700, Община Борино“ | идеен проект |  | 3000 | ЦБ/ОБ | 2021-2027 | "Дирекция ТСУ"
Приоритет 4 | Мярка 4.1.1. | 4.1.1.3. „Реконструкция и рехабилитация на общински път SML 1031 от път III-197 – Тешел – Буйново – Ягодина от км 0+000 до км 2+400, Община Борино“ | идеен проект |  | 1100 | ЦБ/ОБ | 2021-2027 | "Дирекция ТСУ"
Приоритет 4 | Мярка 4.1.1. | 4.1.1.4. „Реконструкция и рехабилитация на общински път SML 3034 от път III-197 – Борино - Тешел – м. „Водна кула“, Община Борино“ | идеен проект |  | 800 | ЦБ/ОБ | 2021-2027 | "Дирекция ТСУ"
Приоритет 4 | Мярка 4.1.1. | 4.1.1.5. Реконструкция и рехабилитация на общински горски пътища | идеен проект |  | 600 | ЦБ/ОБ | 2021-2027 | "Дирекция ТСУ"
М 4.1.2. . Развитие на електронни услуги
Приоритет 4 | Мека мярка 4.1.2. | 4.1.2.1.Създаване на условия за поетапно въвеждане на административни услуги, които могат да бъдат предоставяни в електронен вид | идеен проект |  | 5 | ОБ | 2021-2027 | отдел "Деловодство, връзки с граждани и обслужване на населението"
СЦ 4.2. „Подкрепа за балансирано пространствено развитие“
М 4.2.1. Създаване на условия за развитие на зоните за целево въздействие
Приоритет 4 | Мека мярка 4.2.1. | 4.2.1.1. Изготвяне на маркетингов профил на зоните за въздействие | идеен проект |  | 10 | ОБ | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"
СЦ 4.3. Добро управление, насочено за намаляване на териториалните диспропорции
М.4.3.1.Осигуряване на публични инвестиции за развитие на селата
Приоритет 4 | Мярка 4.3.1. | 4.3.1.1. Подготовка на инвестиционни проекти насочени към селата в общината | идеен проект |  | 200 | ЕФ/ОБ | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"
СЦ 4.4 „Разширяване на междуобщинското сътрудничество
М.4.4.1. Сътрудничество със съседните общини в сферата на туризма
Приоритет 4 | Мека мярка 4.4.1. | 4.4.1.1.Разработване на междуобщинска програма с община Девин и Доспат за обща туристическа зона | Изработване на програмен документ |  | 5 | ОБ | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"
М.4.4.2. Сътрудничество за решаване на проблеми от общ интерес
Приоритет 4 | Мека мярка 4.4.2. | 4.4.2.1. Сътрудничество със съседните общини за решаване на проблеми от общ интерес | набелязване на общи проблеми с другите общини |  | 0 | ОБ | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"
* НОВО СЦ 4.5 „Интегрирано териториално развитие и подобряване на жизнената среда"
М.4.5.1. Подобряване жизнеспособността на селските райони
Приоритет 4 | Мярка 4.5.1. | 4.5.1.1. Стимулиране на местния бизнес и екологосъобразно селско стопанство, подкрепа на местните производители, изграждане на съвременна инфраструктура и обновяване на жизнената средата |  |  |  |  | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"
М.4.5.2. Повишаване на качеството на живот и социална интеграция
Приоритет 4 | Мярка 4.5.2. | 4.5.2.1. Обновяване на площади,паркове, зелени площи, детски площадки, велоалеи, улично и парково осветление, чешми за обществено ползване, изграждане на видеонаблюдение и др.) |  |  |  |  | 2021-2027 | "Дирекция ОКЕТЕ"
Приоритет 4 | Мярка 4.5.2. | 4.5.2.2Задържане на младите хора чрез подобряване на социалната и културна среда |  |  |  |  | 2021-2027 | Дирекция "ОКЕТЕ"
Изменението и допълнението на ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА Борино (2021-2027 г.) е прието с Решение № ……….. от ……………….2025 г. на Общински съвет – Борино

## Таблица № 3
Таблица № 3“Индикативна финансова таблица на ПИРО на община Борино за периода 2021-2027 г.“
Период | Собствени средства - Общински бюджет | Относителен дял | Изразходени средства към 2024 г. | Републикан ски бюджет | Относителен дял | Изразходени средства към 2024 г. | Средства от ЕС | Относителен дял | Изразходени средства към 2024 г. | Други източници | Относителен дял | Изразходени средства към 2024 г. | ОБЩО | Общо в относителен дял | Общо изразходени средства към 2024 г.
2021-2027 | хил. лв. | % | хил. лв. | хил. лв. | % | хил. лв. | хил. лв. | % | хил. лв. | хил. лв. | % | хил. лв. | хил. лв. | % | хил. лв.
Приоритет 1 | 200 | 5.4 |  | 320 | 8.06 |  | 2700 | 68.01 |  | 750 | 18.89 |  | 3970 | 100
Приоритет 2 | 205 | 16.33 |  | 180 | 14.35 |  | 870 | 69.32 |  | 0 | 0 |  | 1255 | 100
Приоритет 3 | 295 | 2.08 |  | 280 | 1.98 |  | 11705 | 82.63 |  | 1885 | 13.31 |  | 14165 | 100
Приоритет 4 | 20 | 0.25 |  | 7700 | 97.22 |  | 200 | 2.53 |  | 0 | 0 |  | 7920 | 100
ОБЩО | 720 | 2.64 |  | 8480 | 31.05 |  | 15475 | 56.66 |  | 2635 | 9.65 |  | 27310 | 100